## Planificador de proyectos
Implementacion de Dispositivos IoT
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Crear cronograma de trabajo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0%
Creación de tabla comparativa de plataformas computacionales para la implementación de dispositivos IoT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0%
Definir los dispositivos IOT a ser implementados |  | 1
Consideraciones para implementar 1er dispositivo IoT a implementar que cuente con sensores y actuadores. Definir requerimientos o necesidades. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0%
Comprar Materiales para la implementacion del Dispositivo (Placas,arduinos,lisencias) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0%
Implementación fisica dispositivo IoT | 4 | 1 | 4 | 0 | 0%
Configuración de la nube IoT | 4 | 1 | 4 | 0 | 0%
Configuración de dispositivo IoT | 5 | 1 | 5 | 0 | 0%
Implementacion de Software Cliente IoT | 5 | 1 | 5 | 0 | 0%
Pruebas de funcionalidad del Dispositivo IoT | 5 | 1 | 5 | 0 | 0%
Consideraciones para implementar 2do Dispositivo IoT con mas de 1 sensor y 1 actuador | 6 | 1 | 6 | 0 | 0%
Comprar Materiales para la implementacion del Dispositivo (Placas,arduinos,lisencias) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0%
Configuración de la nube IoT | 9 | 1 | 9 | 0 | 0%
Configuracion de dispositivo IoT | 9 | 1 | 9 | 0 | 0%
Implementacion de Software Cliente IOT | 9 | 1 | 9 | 0 | 0%
Pruebas de funcionalidad del Dispositivo IoT | 9 | 1 | 8 | 0 | 0%
Consideraciones para implementar 3er Dispositivo IOT | 10 | 1 | 10 | 0 | 0%
Implementación fisica dispositivo IoT | 11 | 1 | 11 | 0 | 0%
Configuraciones generales del dispositivo | 12 | 1 | 12 | 0 | 0%
Configuración de dispositivo IoT | 12 | 1 | 12 | 0 | 0%
Implementacion de Software Cliente IoT | 14 | 1 | 14 | 0 | 0%
Pruebas de funcionalidad del Dispositivo IoT | 14 | 1 | 14 | 0 | 0%
Consideraciones para Implementar 4to Dispositvo IOT | 14 | 1 | 14 | 0 | 0%
Pruebas de funcionalidad del Dispositivo IoT | 15 | 1 | 15 | 0 | 0%
Configuraciones generales del dispositivo | 15 | 1 | 15 | 0 | 0%
Implementacion de Software Cliente IoT | 15 | 1 | 15 | 0 | 0%
Revision Final y Preparacion para Vitrina Academica | 16 | 1 | 16 | 0 | 0%
Entrega Articulo Escrito del Proyecto Realizado | 16 | 1 | 17 | 0 | 0%